## Sheet1
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
แผนงานการศึกษา
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการตามพระราชดำริ | 1.ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนดำเนิน
| ด้านสาธารณสุข อุดหนุน | โครงการตามพระราชดำริด้าน | 260000 | ต.ค.66-ก.ย.67 |  |  | P | 260,000.00*
| อำเภออุบลรัตน์ | สาธารณสุข
2.เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
กลุ่มเป้าหมาย ..6,684 คน
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการช่วยเหลือ | เพื่อช่วยเหลือประชาชน ทั้งในด้าน
| ประชาชนในพื้นที่ตำบล | สาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนา | 60000 | ต.ค.66-ก.ย.67 |  |  | P | 60,000.00*
| นาคำ | คุณภาพชีวิต โรคติดต่อหรือโรคระบาด
ในท้องถิ่น ฯลฯ
กลุ่มเป้าหมาย ..6,684 คน
2 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการ | เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการ
| ร่วมในการช่วยเหลือ | ของประชาชนขององค์กรปกครอง | 30000 | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | P |  | 30,000.00*
| ประชาชนขององค์กร | ส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลในการ
| ครองส่วนท้องถิ่น | พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน
| อุดหนุนอำเภออุบลรัตน์ | ตามอำนาจหน้าที่หรือประสาน
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการให้
ความช่วยเหลือประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 1 คน
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
3 | โครงการสนับสนุนการ | เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
| ดำเนินงานกิ่งกาชาด | ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง | 20000 | ต.ค.66-มี.ค.67 |  |  | P | 20,000.00*
| อำเภออุบลรัตน์ | ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
| อุดหนุนอำเภออุบลรัตน์ | กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ 6 ตำบล
รวม71หมู่บ้าน ประชาชน45,448คน
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
(3) แผนงานงบกลาง
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการสนับสนุน | ผู้ติดเชื้อ-ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการ
| เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | ช่วยเหลือ มีคุณภาพ | 20000 | ต.ค.66-มี.ค.67 |  | P |  | 20,000.00*
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ 6 ตำบล
รวม71หมู่บ้าน ประชาชน45,448คน
2 | โครงการสนับสนุน | ผู้พิการ ได้รับการช่วยเหลือและมี
| เบี้ยยังชีพผู้พิการ | คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลุ่มเป้าหมาย | 2263200 | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | P |  | 2,263,200.00*
ได้รับเบี้ยยังชีพตามเกณฑ์
กลุ่มเป้าหมาย 216 คน
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
(3) แผนงานงบกลาง
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
3 | โครงการสนับสนุน | ผู้สูงอายุ ได้รับการช่วยเหลือ และมี
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | 11121600 | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | P |  | 11,121,600.00*
กลุ่มเป้าหมายได้รับเบี้ยยังชีพ
ตามเกณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย1,116คน
4 | โครงการสนับสนุน | ประชาชนได้รับสวัสดิการ และมี
| กองทุนหลักประกันสุขภาพ | คุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความสามัคคี | 150000 | ต.ค.66-ธ.ค.66 |  | P |  | 150,000.00*
| ในระดับท้องถิ่นหรือ | ภายในชุมชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ
| เทศบาลตำบลนาคำ | เบี้ยยังชีพตามเกณฑ์
กลุ่มเป้าหมาย 6,684 คน
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
(3) แผนงานงบกลาง
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
5 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีไม่
|  | สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในกรณี | 363843 | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | P |  | 363,843.00*
จำเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุ
สาธารณภัยตลอดปี และนำไปใช้จ่าย
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณี
ป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิด
สาธารณภัยรวมถึงโรคระบาดต่างๆ
ในชุมชน ฯลฯ
กลุ่มเป้าหมาย 6,684 คน
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ
(1) แผนงานการศึกษา
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็ก | ปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครองได้
| และผู้ปกครอง | รับทราบอย่างทั่วถึง ข้อตกลงร่วมกัน | 5000 | พ.ค.67 |  |  | P | 5,000.00*
กลุ่มเป้าหมาย 98 คน
2 | โครงการส่งเสริมเพื่อ | - เพื่อเป็นการรายงานผลการจัดการ
| การศึกษาต่อในระดับที่ | ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อผู้ | 10000 | มี.ค.67 |  | P |  | 10,000.00*
| สูงขึ้นไป | ปกครองและชุมชน
- เพื่อเป็นการแสดงผลการพัฒนาการ
ตามวัยของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
กลุ่มเป้าหมาย 35 คน
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ
(1) แผนงานการศึกษา
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
3 | โครงการสนับสนุน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
| ค่าใช้จ่ายการบริหาร | (อายุ 3-5 ปี) | 46046 | พ.ค.-มิ.ย.67 |  |  | P | 46,046.00*
| สถานศึกษา | - ค่าหนังสือเรียน (200)
- ค่าอุปกรณ์การเรียน (290)
- ค่าเครื่องแบบผู้เรียน (325)
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (464)
กลุ่มเป้าหมาย 36 คน
4 | โครงการสนับสนุน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
| ค่าใช้จ่ายการบริหาร | ตำบลนาคำ | 396900 | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | P |  | 396,900.00*
| สถานศึกษา (โครงการ | (245x60x27)
| อาหารกลางวัน) | กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ
(1) แผนงานการศึกษา
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
5 | โครงการสนับสนุน | จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5ปี
| ค่าใช้จ่ายการบริหาร | ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล | 110160 | พ.ย.-ธ.ค.66 | P |  |  | 110,160.00*
| สถานศึกษาของศูนย์ | นาคำ ต่อคน ต่อปี
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว)
6 | อุดหนุนสนับสนุนค่า | โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนาคำ
| อาหารกลางวันสำหรับ | 1)รร.นาคำพิทยาสรรค์ | 1415000 | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | P |  | 1,415,000.00*
| นักเรียนโรงเรียนในเขต | (200x72x27)
| พื้นที่ตำบลนาคำ | 2)รร.บ้านกุดกระหนวน
(200x67x27)
3)รร.หนองขามพิทยาคม
(200x151x22)
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ
(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการช่วยเหลือ | เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| สวัสดิการและสังคม | เทศบาลตำบลนาคำผู้ด้อยโอกาส | 210000 | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | P |  | 210,000.00*
| สงเคราะห์เด็กผู้ยากไร้ | ได้รับสวัสดิการ
| หรือผู้ด้อยโอกาสของศูนย์ | กลุ่มเป้าหมาย 49 คน
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลนาคำ
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
1.3 กลยุทธ์/แนวทางการเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงาม
(1) แผนงานบริหารทั่วไป
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการจิตอาสาเราทำ | จัดกิจกรรมในพระราชพิธีขององค์
| ความดี ด้วยหัวใจ | รัฐทายาท | 10000 | ต.ค.66-ก.ย.67 | P |  |  | 10,000.00*
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
2 | โครงการจัดกิจกรรมในวัน | -จัดกิจกรรมเพื่อถวายความจงรักภักดี
| สำคัญของสถาบันชาติ | ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องใน | 40000 | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | P |  | 40,000.00*
| พระมหากษัตริย์ | วันสำคัญของชาติ
- จัดทำซุ้มในวันสำคัญ
กลุ่มเป้าหมาย 6,684 คน
3 | โครงการจัดงานรัฐพิธี | -จัดงานรัฐพิธี และงานพิธีเนื่องใน
| ราชพิธี | โอกาสสำคัญ ประจำปีงบประมาณ | 30000 | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | P |  | 30,000.00*
| (อุดหนุน อำเภออุบลรัตน์) | 2567
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
1.4 กลยุทธ์/แนวทางการเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงาม
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศึกษาและ
|  | พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ | 80000 | ม.ค.67 | P |  |  | 80,000.00*
สังคมและสติปัญญาของเด็กและ
เยาวชนในเขตพื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย 600 คน
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
1.4 กลยุทธ์/แนวทางการเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงาม
(3) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการร้อยรัก | ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลนาคำ
| ดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ | ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม | 55000 | เม.ย.67 |  | P |  | 55,000.00*
กลุ่มเป้าหมาย 300 คน
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
1.4 กลยุทธ์/แนวทางการเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงาม
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการป้องกันและ | ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาคำ
| แก้ไขปัญหายาเสพติด | เข้าร่วมโครงการ | 20000 | ม.ค.-มี.ค.67 |  |  | P | 20,000.00*
| ในพื้นที่ตำบลนาคำ | กลุ่มเป้าหมาย 100 คน
2 | โครงการป้องกันและ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
| แก้ไขปัญหายาเสพติด | อุบลรัตน์ กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ | 30000 | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | P |  | 30,000.00*
| อำเภออุบลรัตน์ | ครอบคลุมทั้ง7องค์กรบริหารส่วน
| อุดหนุนส่วนราชการ | ท้องถิ่น จำนวน 71 หมู่บ้าน
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
1.4 กลยุทธ์/แนวทางการเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงาม
(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการแข่งขันกีฬา | จัดกิจกรรมแข่งขัน
| เยาวชนตำบลนาคำ | กีฬาเยาวชนตําบลนาคำเพื่อ | 20000 | ต.ค.66-พ.ย.66 | P |  |  | 20,000.00*
| ต้านยาเสพติด | ต้านยาเสพติด
กลุ่มเป้าหมาย...224...คน
2 | โครงการแข่งขันกีฬา | เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
| อุบลรัตน์สัมพันธ์ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ครั้ง | 150000 | ม.ค.-ก.พ.67 | P |  |  | 150,000.00*
กลุ่มเป้าหมาย...300...คน
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
1.4 กลยุทธ์/แนวทางการเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงาม
(3) แผนงานสาธารณสุข
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการป้องกันและ | 1.กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาคำ
| ควบคุมโรคไข้เลือดออก | จำนวน 13 คน | 20000 | ก.พ.-ก.ย.67 |  | P |  | 20,000.00*
| เชิงรุก | 2.ประธานชุมชน/ประชาชนทั่วไป
จำนวน 77 คน
กลุ่มเป้าหมาย...90...คน
2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค | ทำการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
| คนปลอดภัยจากโรคพิษ | ในสุนัข แมว ในพื้นที่เทศบาลตำบล | 55570 | มี.ค.-ส.ค.67 |  | P |  | 55,570.00*
| สุนัขบ้า | นาคำ รวม 13 หมู่บ้าน
กลุ่มเป้าหมาย...1,458...คน
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
1.5 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการสนับสนุน | -จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และ
| การจัดงานประเพณีบุญกุ้ม | ของดีอำเภออุบลรัตน์ในระดับอำเภอ | 30000 | ก.พ.67 | P |  |  | 30,000.00*
| ข้าวใหญ่และของดีอำเภอ | จำนวน 1 ครั้ง
| อุบลรัตน์ | -เด็ก เยาวชน และประชาชน ทุก
หมู่บ้านทุกตำบล เข้าร่วมจัดกิจกรรม
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดี
อำเภออุบลรัตน์ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
6 ตำบล รวม 71 หมู่บ้าน
ประชาชน 45,448 คน
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
1.6 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมการสร้างสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
(1) แผนงานบริหารทั่วไป
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการจัดกิจกรรม | จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
| เนื่องในวันท้องถิ่นไทย | หรือกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม | 10000 | มี.ค.67 |  | P |  | 10,000.00*
ฯลฯ
กลุ่มเป้าหมาย...100...คน
2 | โครงการจัดกิจกรรม | จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
| เนื่องในวันเทศบาล | หรือกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม | 10000 | เม.ย.67 |  | P |  | 10,000.00*
ฯลฯ
กลุ่มเป้าหมาย...100...คน
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
2.1 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ | 1.ตั้งจุดบริการประชาชน ในเขต
| ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ | พื้นที่เทศบาลตำบลนาคำ จำนวน1จุด | 25000 | เม.ย.67 |  | P |  | 25,000.00*
| (7วันอันตราย) | 2.ลดจำนวนอุบัติเหตุในพื้นที่เทศบาล
ตำบลนาคำ
3.เจ้าหน้าที่ ประจำจุดบริการ
ประชาชน จำนวน 66 คน
2 | โครงการรณรงค์ลดอุบัติ | 1.ตั้งจุดบริการประชาชน ในเขต
| เหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | พื้นที่เทศบาลตำบลนาคำ จำนวน1จุด | 25000 | ธ.ค.66-ม.ค.67 | P |  |  | 25,000.00*
| (7วันอันตราย) | 2.ลดจำนวนอุบัติเหตุในพื้นที่เทศบาล
ตำบลนาคำ
3.เจ้าหน้าที่ ประจำจุดบริการ
ประชาชน จำนวน 66 คน
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
2.2 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม
(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการจัดกิจกรรม | สมาชิก อปพร.ในพื้นที่ตำบลนาคำ
| วัน อปพร.แห่งชาติ | กลุ่มเป้าหมาย...30...คน | 20000 | มี.ค.67 |  |  | P | 20,000.00*
2 | โครงการซ้อมแผนป้องกัน | จัดกิจกรรมซ้อมอุบัติเหตุทางถนน
| และบรรเทาสาธารณภัย | แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 10000 | ม.ค.-มี.ค.67 |  | P |  | 10,000.00*
| หรือซ้อมแผนลดอุบัติเหตุ | ต่างๆ
| ทางถนน | กลุ่มเป้าหมาย...30...คน
3 | โครงการฝึกอบรมทบทวน | สมาชิก อปพร.ในพื้นที่ตำบลนาคำ
| อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล | จัดอบรมปีละ 1 รุ่นๆละ 50 คน | 150000 | ม.ค.-มี.ค.67 |  | P |  | 150,000.00*
เรือน (อปพร.)
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3.1 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการส่งเสริม | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพ
| สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ | ต่างๆ ความถนัดและความต้องการของ | 80000 | ม.ค.-มี.ค.67 |  |  | P | 80,000.00*
| ในชุมชน | ประชาชนตามที่แต่ละชุมชนเสนอ
โครงการในวันประชาคม เช่น ส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพทำไม้กวาด
ดอกหญ้า,ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพกลุ่ม
กองทุนปุ๋ย,ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
กล้วยฉาบสมุนไพร,ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
พรมเช็ดเท้า,ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพทอเสื่อกก
กลุ่มเป้าหมาย...100...คน
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
4. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.1 กลยุทธ์/แนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการบริหารจัดการขยะ | 1.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี
| พื้นที่ตำบลนาคำ | ความความเข้าเรื่องจัดการขยะ | 23300 | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | P |  | 23,300.00*
2.เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนปชช.เข้าร่วมมามีส่วนร่วมใน
การจัดขยะ ตั้งแต่การ ลด/คัดแยก
3.เพื่อพัฒนาตำบลนาคำให้เป็นตำบล
สะอาด มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพเป็นอย่างดีมีความหมาย
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อ
การอยู่อาศัยและการดำรงชีพ
ประชาชนตำบลนาคำ
กลุ่มเป้าหมาย 6,682 คน
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
4. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.1 กลยุทธ์/แนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
(2) แผนงานการเกษตร
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม | จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
| พืชอันเนื่องมาจากพระราช | การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 20000 | ม.ค.-ก.ย.67 |  |  | P | 20,000.00*
| ดำริฯสมเด็จพระเทพรัตน | และสิ่งแวดล้อมเป้าหมายประชาชน
| ราชสุดาฯสยามบรมราช | ในตำบลนาคำ
| กุมารี | กลุ่มเป้าหมาย 100 คน
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
5.1 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
(1) แผนงานบริหารทั่วไป
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการศูนย์ช่วยเหลือ | จัดฝึกอมรมกฏหมายเบื้องต้นที่จำเป็น
| ทางกฎหมาย | ในชีวิตประจำวันให้แก่คณะผู้บริหาร | 5000 | ก.ค.-ก.ย.67 |  |  | P | 5,000.00*
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ
พนักงานและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
กลุ่มเป้าหมาย 65 คน
1 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ดำเนินการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี
| ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ทะเบียนทรัพย์สินให้ทันสมัยและ | 100000 | ม.ค.-มี.ค.67 |  |  | P | 100,000.00*
มีประสิทธิภาพ
กลุมเป้าหมาย 6,682 คน
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมกระบวนการทำงานและวิธีการทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
(1) แผนงานบริหารทั่วไป
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาคำ | ประชาชนมีส่วนร่วมในติดตามและ
| ประเมินผลแผนพัฒนาท้อง | ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล | 20000 | ธ.ค.66 | P |  |  | 20,000.00*
| ถิ่นเทศบาลตำบลนาคำ | ตำบลนาคำปีละ 1 ครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
กลุ่มเป้าหมาย 62 คน
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
5.3 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
(1) แผนงานบริหารทั่วไป
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการจัดทำแผนพัฒนา | -จัดประชุมประชาคมระดับตำบล,
| ท้องถิ่นของเทศบาลตำบล | ระดับชุมชน เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผน | 32000 | ต.ค.66-ก.ย.67 | P |  |  | 32,000.00*
| นาคำ | พัฒนา,เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผน
จำนวน
-จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะ
กรรมการพัฒนา
-จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
-จัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น
-เพิ่มเติม ปรับปรุง ทบทวนแผน
กลุ่มเป้าหมาย 80 คน
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
5.4 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม
(1) แผนงานบริหารทั่วไป
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการพัฒนาและเพิ่ม | คณะผู้บริหารเทศบาลประธานสภา
| ประสิทธิภาพการปฏิบัติ | เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล | 300000 | ต.ค.66-มี.ค.67 |  |  | P | 300,000.00*
| งานของบุคลากรเทศบาล | สมาชิกสภาเทศบาล และบุคคลกร
| ตำบลนาคำ | เทศบาลตำบลนาคำ จำนวน 47 คน
ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล
จำนวน 5 คน ประธานสภา รอง
ประธานสภา และสมาชิคสภาเทศบาล
จำนวน 12 คน พนักงานเทศบาล 25
คน พนักงานครู 3 คน พนักงานจ้าง
เทศบาลจำนวน 2 คน
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
5.4 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม
(1) แผนงานบริหารทั่วไป
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการอบรมคุณธรรม | คณะผู้บริหารเทศบาลประธานสภา
| จริยธรรมสำหรับบุคลากร | เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล | 5000 | ก.ค.67 |  |  | P | 5,000.00*
| ของเทศบาลตำบลนาคำ | สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร
เทศบาลตำบลนาคำ จำนวน 47 คน
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
5.5 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดีและทันสมัย
(1) แผนงานบริหารทั่วไป
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการจ้างทำและบริการ | สำนักปลัดเทศบาล งานธุรการรับ-ส่ง
| พื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบ | หนังสือของทุกกอง/งานเทศบาลตำบล | 7000 | ม.ค.-เม.ย.67 |  |  | P | 7,000.00*
| สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ | นาคำ
| เพื่อตอบสนองต่อธุรกรรม | กลุ่มเป้าหมาย 47 คน
ทางอิเล็กทรอนิกส์
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
1.1 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 ครุภัณฑ์การเกษตร
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | จัดซื้อโซ่เลื่อยยนต์ | -เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์
|  | เบนซิน 2 จังหวะ ไม่ต่ำกว่า 3 แรงม้า | 17000 | ม.ค.-มี.ค.67 | P |  |  | 17,000.00*
จำนวน 1 เครื่อง
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
2.1 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดีและทันสมัย
(1) แผนงานบริหารทั่วไป
1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
| แบบแยกส่วน (ราคารวม | อากาศ แบบแยกส่วน และเป็นแบบ | 21500 | ม.ค.-มี.ค.67 | P |  |  | 21,500.00*
| ค่าติดตั้ง) | ติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน
1 เครื่อง พร้อมค่าติดตั้ง
2 | โต๊ะทำงาน 4.5 ฟุต | -โต๊ะทำงาน 4.5 ฟุต พร้อมลิ้นชัก
| พร้อมลิ้นชักมีกุญแจล๊อค | มีกุญแจล๊อค จำนวน 2 ตัวๆละ | 20000 | ม.ค.-มี.ค.67 | P |  |  | 20,000.00*
10,000 บาท
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
2.1 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดีและทันสมัย
(1) แผนงานบริหารทั่วไป
1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
| (Inkjet Printer) สำหรับ | แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ | 14500 | ม.ค.-มี.ค.67 | P |  |  | 14,500.00*
| กระดาษขนาด A3 พร้อม | กระดาษขนาด A3 พร้อมติดตั้ง Ink
| ติดตั้ง Ink Tank จำนวน | Tank จำนวน 1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง
| ขนาด 800 VA | ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน | 2500 | ม.ค.-มี.ค.67 | P |  |  | 2,500.00*
1 เครื่อง
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
2. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
2.1 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดีและทันสมัย
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | จัดซื้อโคมไฟส่องสว่าง | -เพื่อจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างพลังงาน
| พลังงานแสงอาทิตย์ | แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) จำนวน | 1875000 | ม.ค.-มี.ค.67 |  |  | P | 1,875,000.00*
| (โซล่าเซลล์) จำนวน 13 | 250 ชุดๆละ 7,500 บาท
หมู่บ้านภายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของเทศบาล
ตำบลนาคำ
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
3. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
3.1 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ
(1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
วัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าอาหารเสริมนม)
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | วัสดุงานบ้านงานครัว | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม
| (ค่าอาหารเสริมนม) ศพด. | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคำ | 129636 | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | P |  | 129,636.00*
จัดสรร 260 วัน จำนวนนักเรียน
60 คน อัตราคนละ 8.31 บาท
2 | วัสดุงานบ้านงานครัว | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม
| (ค่าอาหารเสริมนม) สพฐ. | สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.โดยจ่าย | 626574 | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | P |  | 626,574.00*
เป็นค่าอาหารเสริมนมจำนวน260วัน
290 คน อัตราคนละ 8.31 บาท
แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลตำบลนาคำ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.1 กลยุทธ์/แนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
|  |  | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | หมายเหตุ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการจัดหาที่ดิน | -ให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน
| กำจัดขยะแบบฝังกลบ | มีความสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย | 500000 | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | P |  | 500,000.00*
ลดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกสู่แหล่ง
ธรรมชาติน้ำในพื้นที่ ที่เกิดจากการ
ชะล้างที่ไม่ได้กำจัดขยะอย่างเหมาะสม